## Hoja1
Riesgos
Características |  | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Seleccionar |  | Estrategia de respuesta | Riesgo Bajo
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO | [7 empty] | Riesgo Medio
A | Alcance y especificaciones del producto o resultado del proyecto | [6 empty] | Riesgo Alto
A. | El alcance del proyecto está | Bien definido y comprendido | Algo definido, pero sujeto a cambios | Pobremente definido y/o factible de cambiar | Riesgo Bajo |  |  | No aplica
A. | Los requerimientos de negocio del proyecto son: | Comprensibles y directos | Comprendidos pero muy complejos o bien directos pero no bien definidos | Muy vagos o muy complejos | Riesgo Bajo
A. | El trabajo a realizar en el proyecto: | Se conoce con claridad | Está pendiente de definiciones. | Se conoce mínimamente o bien es realizado por un tercero. | Riesgo Bajo
A. | El riesgo que existan modificaciones excesivas al alcance del proyecto, con pedidos de funcionalidad adicional que no fue originalmente planificada es: | Muy bajo: el alcance está descripto en detalle en los documentos que dan inicio al proyecto y existe un procedimiento de control de cambios. | Medio: faltan definiciones del producto que debe generar el proyecto o bien se trata de la automatización de un proceso manual. | Alto: no hay especificaciones técnicas claras del producto que debe generar el proyecto o bien existen inconsistencias en las expectativas de las distintas áreas usuarias. | Riesgo Bajo
A. | Retrasos o inconvenientes en la definición de procesos que afectan el alcance o la especificación técnica del producto o resultado esperado del proyecto: | Son muy poco probables o de bajo impacto (menos de dos semanas de desvío) | Son medianamente probables y/o de impacto considerable (2 semanas a un mes de desvío) | Son muy probables y de alto impacto (desvíos mayores a un mes) | Riesgo Bajo
A. | Diferencias de criterio y/o interpretación entre la persona que confecciona la especificación técnica-funcional y el usuario: | No existen o son sencillas de resolver. | Son medianamente complejas de solucionar ya que existen expectativas diferentes entre la respuesta técnica que debe dar el producto y la respuesta funcional. | Son muy complejas. No se logra consenso. Hay visiones diferentes de lo que se espera del proyecto. | Riesgo Bajo
A. | La calidad de los datos actuales es | Bien definida y simple para convertir | Bien definida y compleja o poco compleja pero no bien definida | Pobre o compleja para convertir | Riesgo Bajo
A. | Si se trata de la implementación de un SW empaquetado: | No es necesario customizarlo o solo mínimamente | Se necesita una customización moderada | Se necesita una gran customización. | No aplica
A. | Si se trata de la implementación de un SW empaquetado: | El producto o versión es estable |  | El producto o versión es nuevo en el mercado. | No aplica
B | Cronograma
B1. | Los hitos y fechas más importantes del proyecto son: | Flexibles - pueden ser establecidas por el equipo del proyecto y los usuarios finales | Firmes - hay fechas pre-establecidas que de no cumplirse podrían afectar al negocio | Fijas - pre-establecidas por un compromiso operativo específico o requerimientos legales fuera del control del equipo de proyecto. | Riesgo Medio | 1
B2. | La duración estimada del proyecto es: | Menor a 3 meses | De 3 meses a un año | Mayor a un año | Riesgo Medio | 2
C | Planificación del proyecto
C1. | Califique el grado de planificación del proyecto | El proyecto está bien definirdo y se va a llevar a cabo en forma consistente con la metodología de Administración de Proyectos de la organización | Los planes del proyecto son razonables y en su mayoría completos, pero hay cuestiones que habría que resolver. | La planificación es inconsistentes, incompleta o de poca calidad | Riesgo Medio | 1
D | Vínculos con otros proyectos
D1. | Las dependencias de este proyecto con otros proyectos se puede describir como: | No existen o bien es ligeramente dependiente. El proyecto puede ser exitoso incluso sin los entregables del proyecto del cual depende. | Algo dependiente, sin vínculos a los entregables de otros proyectos, pero con posibilidad de desvíos en el cronograma. | Altamente dependiente; no puede continuar sin los entregables de los proyectos de los que depende. | No aplica | 1
E | Apoyo de la alta gerencia al proyecto
E1. | El sponsor del proyecto está: | Identificado, comprometido y entusiasmado con el proyecto. | Identificado pero no enstusiasmado | No identificado | No aplica | 1
E2. | El apoyo político necesario acorde a la envergadura del proyecto | La alta gerencia apoya el proyecto o bien se trata de un proyecto de bajo riesgo, criticidad y complejidad. | La alta gerencia está medianamente interesada en el proyecto, y èste necesita un apoyo político mayor debido a su riesgo y complejidad. | No hay apoyo político y el proyecto es de alto riesgo y criticidad. | No aplica | 2
#REF! | La falta de disponibilidad de personas capacitadas para realizar las tareas programadas en tiempo y forma: | Es poco probable o de resolución rápida | Es medianamente probable. No hay recursos suficientes o bien las tareas se verán demoradas porque necesitan ser entrenados. | Es muy probable. No se cuenta con recursos para asignar al proyecto para las fechas definidas. | Riesgo Bajo | 3
G | Otros impactos organizacionales o del negocio
G1. | Describa el impacto en procedimientos, procesos de negocio o cambios organizacionales como resultado de este proyecto. | No se va a producir ningun cambio en procedimientos, procesos o en la organización o bien se trata de cambios mínimos. | Cambios moderados en procedimientos, procesos o en la organización. | Se van a producir cambios importantes en procedimientos, procesos o en la organización o bien no se conocen hasta ahora. |  | 1
G2. | La cantidad de sectores que este proyecto va a afectar es: | Uno o dos | Tres o cuatro | Más de cinco | Riesgo Bajo | 2
G1. | Califique el nivel de preparación que tiene el sector receptor del proyecto para los cambios que el proyecto va a generar: | Mucha preparación y entusiasmo | Preparación moderada | Poca preparación, pasividad y dificultad para lograr el compromiso. | Riesgo Bajo | 1
GENERAL – Riesgos técnicos y de performance
H | Tecnología e infraestructura
H1. | La tecnología utilizada es: | Madura (SW, HW, lenguajes, bases de datos y herramientas existentes y conocidos) | Emergente | De vanguardia (SW, HW, bases de datos y herramientas nuevos) | Riesgo Bajo | 1
H2. | Los requerimientos técnicos son: | Similares a otros en la organización |  | Nuevos y complejos | Riesgo Bajo | 2
H3. | El conocimiento sobre el tema del proyecto es | Bien conocido por el equipo de proyecto |  | Desconocido para el equipo de proyecto | Riesgo Bajo | 3
H4. | Inconvenientes en obtener la infraestructura necesaria para impartir la capacitación son: | Muy poco probables y de bajo impacto (menos de dos semanas de desvíos) | Medianamente probables y/o de impacto considerable (2 semanas a un mes de desvíos) | Muy probables y/o de alto impacto (desvíos de más de un mes) | No aplica | 4
H5. | El conocimiento del personal del Equipo en la tecnología utilizada es: | Alto | Moderado | Bajo. la tecnología es de reciente uso y no se cuenta con experiencia suficiente en la misma | Riesgo Medio | 5
H6. | Falta de disponibilidad de la Infraestructura necesaria para la Implementación del Ambiente de Producción. | Es muy poco probable y de bajo impacto (menos de dos semanas de desvíos) | Es medianamente probable y/o de impacto considerable (2 semanas a un mes de desvíos) | Es muy probable y/o de alto impacto (desvíos de más de un mes) | Riesgo Bajo | 6
H7. | El proceso de pasaje de ambientes se encuentra | Bien definido y en funcionamiento | En proceso de definición | No existe o es de alta complejidad | Riesgo Bajo | 7
I | Performance
I1. | Los objetivos de desempeño sestán | Bien descriptos y razonables |  | Poco claros, inespecíficos o irrealistas | Riesgo Bajo | 1
J | Riesgos asociados a la recepción y procesamiento de archivos
J1. | La posibilidad de demoras en las pruebas y/o necesidad de reprogramar por errores en la interpretación de los datos intercambiados es: | Muy poco probable y de bajo impacto (menos de dos semanas de desvíos) | Medianamente probable y/o de impacto considerable (2 semanas a un mes de desvíos) | Muy probable y/o de alto impacto (desvíos de más de un mes) | Riesgo Bajo | 1
J2. | La posibilidad de demoras en la prueba del sistema debido a su complejidad es: | Muy poco probable y de bajo impacto (menos de dos semanas de desvíos) | Medianamente probable y/o de impacto considerable (2 semanas a un mes de desvíos) | Muy probable y/o de alto impacto (desvíos de más de un mes) | Riesgo Bajo | 2
J3. | La posibilidad de cancelaciones del procesamiento por errores o problemas con los archivos es: | Muy poco probable y de bajo impacto (menos de dos semanas de desvíos) | Medianamente probable y/o de impacto considerable (2 semanas a un mes de desvíos) | Muy probable y/o de alto impacto (desvíos de más de un mes) | Riesgo Bajo | 3
J4. | El riesgo de actualizar erróneamente datos en el entorno de producción como resultado de la implementación del producto del proyecto es: | Muy poco probable y/o de bajo impacto ya que no se trata de datos sensibles. | Medianamente probable y/o de impacto considerable | Muy probable y/o de alto impacto por la criticidad de la información involucrada. | Riesgo Bajo | 4
J1. | Procesamiento de gran volumen de datos: El riesgo de que existan problemas en el procesamiento que causen demoras y/o pérdida de datos es: | Muy poco probable y/o de bajo impacto | Medianamente probable y/o de impacto considerable | Muy probable y/o de alto impacto | Riesgo Bajo | 1
RIESGOS EXTERNOS – Riesgos asociados a Proveedores, temas legales y/o regulatorios
K | Proveedores
K1. | Si se trata de un servicio provisto por un proveedor | El proveedor es conocido en el mercado |  | El proveedor es nuevo en el mercado. | No aplica | 1 | indefinido
K2. | Califique el grado de participación de los proveedores con el proyecto: | No hay proveedores involucrados | Se requiere una participación moderada de proveedores y se espera que estén asignados antes de comenzar el proyecto. | Es necesaria una alta participación de proveedores en el proyecto o van a llevar a cabo la mayor parte de éste. | No aplica | 2
K3. | Problemas de disponibilidad del personal del proveedor | Son muy poco probables. | Son medianamente probables. | Son altamente probables | No aplica | 3
RIESGOS PROPIOS DEL PROYECTO
L | Otros riesgos identificados propios del proyecto en curso
L1. | [5 empty] | 1
L2. | [5 empty] | 2